## Test_Report_1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 75
| Failed | 5
| Total test Executed | 80 |  |  |  |  | 62
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 80
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra Đăng nhập | 100% | 100% | 0 | High
Đăng ký | Kiểm tra Đăng ký | 100% | 100% | 0 | High
Đăng xuất | Kiểm tra Đăng xuất | 100% | 100% | 0 | High
Tìm kiếm bài viết | Kiểm tra Tìm kiếm bài viết | 100% | 75% | 1 | High
Tương tác bài viết | Kiểm tra Tương tác bài viết | 100% | 92% | 1 | High
Xem bài viết | Kiểm tra Xem bài viêt | 100% | 85% | 1 | High
Quản lý bài viết cá nhân | Kiểm tra quản lý bài viết cá nhân | 100% | 87% | 2 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 0

## Test_Report_2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 56
| Failed | 5
| Total test Executed | 61
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 61
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thông báo | Kiểm tra chức năng thông báo | 100% | 80% | 1 | High
Quản lý tài khoản cá nhân | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản các nhân | 100% | 95% | 1 | High
Quản cáo bài viết | Kiểm tra chứ năng quản cáo bài viết | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý người dùng | Kiểm tra chức năng quản lý người dùng | 100% | 89% | 1 | High
Quản lý toàn bộ bài viết | Kiểm tra chức năng quản lý toàn bộ bài viết | 100% | 90% | 1 | High
Dịch | Kiểm tra chức năng dịch | 100% | 86% | 1 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 0

## Test_Report3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 61
| Failed | 2
| Total test Executed | 63
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 63
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thống kê | Kiểm tra chức năng thống kê | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý các gói quảng cáo | Kiểm tra chức năng quản lý các gói quảng cáo | 100% | 100% | 0 | High
Kết bạn | Kiểm tra chứ năng kết bạn | 100% | 89% | 1 | High
Bài viết bị báo cáo | Kiểm tra chức năng bài viết bị báo cáo | 100% | 92% | 1 | High
Bài viết quảng cáo cá nhân | Kiểm tra chức năng bài viết quảng cáo cá nhân | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 2
| Responding | 0