## sprint_1
Project name: |  | Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh | [11 empty] | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 1 | [11 empty] | Tăng ca
Start date: |  | 27/03/2025 | [11 empty] | Muộn
End date: |  | 11/04/2025 | [11 empty] | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Hữu Đô | 44.6 | 45
| 2 | Lê Phước Việt | 50.85 | 88.5
| 3 | Mai Văn Lợi | 50.85 | 88.5
| 4 | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | 25.6 | 36
| 5 | Bùi Văn Khang | 38.6 | 47
| Tổng |  | 210.5 | 305
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04
Sprint 1 | Sprint Planning Meeting |  |  | Nguyên, Khang | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Sprint 1 backlog |  |  | Nguyên, Khang | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Test Plan Document for Sprint 1 |  |  | All team | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| User interface design | Create Prototype |  | Nguyên, Khang | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Giao diện đăng nhập |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng ký |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng xuất |  | Lợi, Việt | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Giao diện tìm kiếm bài viết |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện duyệt bài viết |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý bài viết cá nhân |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện tương tác bài viết |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 1 |  | All team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử đăng xuất |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm bài viết |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho duyệt bài viết |  | Nguyên, Đô | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý bài viết cá nhân |  | Nguyên, Đô | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tương tác bài viết |  | Nguyên, Đô | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 2 |  | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Thiết kê front-end cho đăng nhập |  | Lợi | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho đăng nhập |  | Việt | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho đăng ký |  | Lợi | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho đăng ký |  | Việt | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho đăng xuất |  | Lợi | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho đăng xuất |  | Việt | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho tìm kiếm bài viết |  | Lợi | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Code back-end cho tìm kiếm bài viết |  | Việt | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho duyệt bài viết |  | Lợi | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Code back-end cho duyệt bài viết |  | Việt | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Thiết kê front-end cho quản lý bài viết cá nhân |  | Lợi | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Code back-end cho quản lý bài viết |  | Việt | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Thiết kê front-end cho tương tác bài viết |  | Lợi | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho tương tác bài viết |  | Việt | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Integrate code |  | All team | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Testing | Kiểm tra đăng nhập |  | Khang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra đăng ký |  | Khang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra đăng xuất |  | Khang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra tìm kiếm bài viết |  | Khang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra duyệt bài viết |  | Khang | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Kiểm tra quản lý bài viết cá nhân |  | Khang | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra tương tác bài viết |  | Khang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Fix Bug | Sửa lỗi đăng nhập |  | All team | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi đăng ký |  | All team | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi đăng xuất |  | All team | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi tìm kiếm bài viết |  | All team | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi duyệt bài viết |  | All team | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Sửa lỗi quản lý bài viết cá nhân |  | All team | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Sửa lỗi tương tác bài viết |  | All team | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Re-testing | Kiểm tra đăng nhập |  | Đô | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra đăng ký |  | Đô | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra đăng xuất |  | Đô | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra tìm kiếm bài viết |  | Đô | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra duyệt bài viết |  | Đô | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Kiểm tra quản lý bài viết cá nhân |  | Đô | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Kiểm tra lại tương tác bài viết |  | Đô | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
2
| Tổng |  |  | Thực tế | 210.5 |  | 296 | 284 | 277 | 269 | 240 | 202 | 166 | 150 | 126 | 118 | 64 | 29 | 16 | 16 | 8 | 2
|  |  |  | Ước tính | 305 |  | 296 | 288 | 283 | 269.5 | 250 | 216 | 176 | 161 | 118 | 113 | 59 | 35 | 22 | 16 | 10 | 2

## sprint_2
Project name: |  | Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh | [11 empty] | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 2 | [11 empty] | Tăng ca
Start date: |  | 12/04/2025 | [11 empty] | Muộn
End date: |  | 01/05/2025 | [11 empty] | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Hữu Đô | 41.9 | 46.8
| 2 | Lê Phước Việt | 74.9 | 91.8
| 3 | Mai Văn Lợi | 77.9 | 91.8
| 4 | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | 20.4 | 24.8
| 5 | Bùi Văn Khang | 30.9 | 36.8
| Tổng |  | 246 | 292
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 01/05
Sprint 2 | Sprint Planning Meeting |  |  | All team | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Sprint 2 backlog |  |  | Nguyên, Khang | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Test Plan Document for Sprint 2 |  |  | All team | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| User interface design | Create Prototype |  | Nguyên, Đô | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện nhận thông báo |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý tài khoản cá nhân |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quảng cáo bài viết |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý người dùng |  | Lợi, Việt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Giao diện quản lý toàn bộ bài viết |  | Lợi, Việt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Giao diện dịch bài viết |  | Lợi, Việt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 2 |  | All team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng nhận thông báo |  | Nguyên, Đô | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý tài khoản cá nhân |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quảng cáo bài viết |  | Nguyên, Đô | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý người dùng |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý toàn bộ bài viết |  | Nguyên, Đô | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng dịch bài viết |  | Nguyên, Đô | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 2 |  | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Thiết kê front-end cho chức năng nhận thông báo |  | Lợi | 14 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng nhận thông báo |  | Việt | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý tài khoản cá nhân |  | Lợi | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho chức năng quản lý tài khoản cá nhân |  | Việt | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quảng cáo bài viết |  | Lợi | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng quảng cáo bài viết |  | Việt | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý người dùng |  | Lợi | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho chức năng quản lý người dùng |  | Việt | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý toàn bộ bài viết |  | Lợi | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng quản lý toàn bộ bài viết |  | Việt | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho chức năng dịch bài viết |  | Lợi | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Code back-end cho chức năng dịch bài viết |  | Việt | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Integrate code |  | All team | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| Testing | Kiểm tra chức năng nhận thông báo |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản cá nhân |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quảng cáo bài viết |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý người dùng |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý toàn bộ bài viết |  | Khang | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Kiểm tra chức năng dịch bài viết |  | Khang | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi chức năng nhận thông báo |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chắc năng quản lý tài khoản cá nhân |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chức năng quảng cáo bài viết |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý người dùng |  | All team | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chắc năng quản lý toàn bộ bài viết |  | All team | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Sửa lỗi chức năng dịch bài viết |  | All team | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Re-testing | Kiểm tra chức năng nhận thông báo |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản cá nhân |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng quảng cáo bài viết |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng quản lý người dùng |  | Đô | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng quản lý toàn bộ bài viết |  | Đô | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5
|  | Kiểm tra chức năng dịch bài viết |  | Đô | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
2
| Tổng |  |  | Thực tế | 246 |  | 266 | 247 | 219 | 213 | 202 | 194 | 173 | 165 | 137 | 134 | 105 | 103 | 74 | 73 | 54 | 24 | 20 | 16 | 8 | 2
|  |  |  | Ước tính | 292 |  | 266 | 240 | 221 | 213 | 210 | 196 | 187 | 167 | 147 | 136 | 119 | 105 | 70 | 68 | 52 | 27 | 24 | 16 | 10 | 2

## sprint_3
Project name: |  | Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh | [11 empty] | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 3 | [11 empty] | Tăng ca
Start date: |  | 01/05/2025 | [11 empty] | Muộn
End date: |  | 13/05/2025 | [11 empty] | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Hữu Đô | 51.5 | 66.1
| 2 | Lê Phước Việt | 20 | 26.1
| 3 | Mai Văn Lợi | 20 | 26.1
| 4 | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | 40 | 48.1
| 5 | Bùi Văn Khang | 26.5 | 31.6
| Tổng |  | 158 | 198
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05
Sprint 3 | Sprint Planning Meeting |  |  | All team | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Sprint 3 backlog |  |  | Nguyên, Khang | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Create Test Plan Document for Sprint 3 |  |  | All team | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| User interface design | Create Prototype |  | Nguyên, Đô | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện thống kê |  | Nguyên, Đô | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý các gói quảng cáo |  | Nguyên, Đô | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chức năng kết bạn |  | Nguyên, Đô | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý bài viết bị báo cáo |  | Lợi, Việt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Nguyên, Đô | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Review all user interfaces of sprint 3 |  | All team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng thống kê |  | Nguyên, Đô | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng kết bạn |  | Nguyên, Đô | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | Nguyên, Đô | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Nguyên, Đô | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 3 |  | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Coding | Thiết kê front-end cho chức năng thống kê |  | Nguyên | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng thống kê |  | Đô | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | Nguyên | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | Đô | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng kết bạn |  | Lợi | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng kết bạn |  | Việt | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | Lợi | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code back-end cho chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | Việt | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kê front-end cho chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Nguyên | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Đô | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Integrate code |  | All team | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| Testing | Kiểm tra chức năng thống kê |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng kết bạn |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | Khang | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Khang | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
5
| Fix Bug | Sửa lỗi chức năng thống kê |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chức năng kết bạn |  | All team | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | All team | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | All team | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
4
| Re-testing | Kiểm tra chức năng thống kê |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng quản lý các gói quảng cáo |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng kết bạn |  | Đô | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm tra chức năng quản lý bài viết bị báo cáo |  | Đô | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng quản lý bài viết quảng cáo cá nhân |  | Đô | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
5
| Release Sprint 3 | Sprint 3 review meeting |  | All team | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Sprint 3 retrospective |  | All team | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
| Tổng |  |  | Thực tế | 158 |  | 208 | 171 | 142 | 123 | 115 | 87 | 79 | 54 | 47 | 35 | 31 | 18 | 4
|  |  |  | Ước tính | 198 |  | 208 | 172 | 147 | 136 | 118 | 96 | 82 | 67 | 49 | 27 | 22 | 13 | 4